MES PROJECT DELIVERY PACK

项目立项与需求分析书

工业路由器整机装配 MES 试点候选项目

| 文档编号 | MES-CHARTER-BRS-001 |
| --- | --- |
| 版本/日期 | 0.1 / 2026-07-29 |
| 编制人 | 李先生 |
| 可信度 | 试点候选；尚未完成制造从业者评审或真实现场验证 |

使用边界：本文件是公开证据驱动的候选方案，不代表已签约、已上线或已现场验收。

# 文档导航

以下目录由当前单一事实源生成；正式发布前应在 Word 中更新自动目录字段。

1. 文档控制

2. 项目背景

3. 项目愿景

4. 商业问题

5. 项目目标

6. 成功标准

7. 范围

8. 关键假设与约束

9. 利益相关方与职责

10. 治理原则

11. 阶段与里程碑

12. 前置决策请求

1. 文档控制

2. 需求方法

3. 现状业务画像

4. 目标业务流程

5. 业务角色与能力

6. 功能需求

7. 非功能需求

8. 数据与报表需求

9. 业务规则摘要

10. 待现场确认

11. 需求批准

1. 目的

2. 当前公开证据基线

3. 主要来源

4. 现场调研工作坊

5. 观察与取证原则

6. 评审门禁

# 1. 文档控制

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | MES-CHARTER-001 |
| 版本 | 0.1 |
| 状态 | 试点候选项目基线 |
| 编制日期 | 2026-07-29 |
| 编制人 | 李先生 |
| 适用阶段 | 售前澄清、项目立项、蓝图设计 |

# 2. 项目背景

目标工厂画像是一家已有用友或金蝶 ERP、但车间执行仍主要依赖 Excel、纸单和扫码枪的中国中小工业电子制造企业。ERP 能回答计划和财务问题，却不能可靠回答某台工业路由器在何时、按哪个版本、由谁、在何工位、使用了哪些关键件和批次、写入了什么固件、完成了哪些测试，以及异常如何处置。

本项目选择工业路由器整机装配作为唯一业务样板，从已完成上游测试的 PCBA 和其他来料进入整机装配开始，到合格整机完成并向仓储交接为止。SMT、回流焊、AOI、ICT、完整 WMS、APS、OEE 和 PLC 控制均不在首个试点范围。

# 3. 项目愿景

建立一个可部署、可追踪、可解释的单厂 MES 试点候选系统。系统以成品 SN 为核心，将生产订单执行、版本化工艺、物料谱系、固件、测试、质量处置和 ERP 回执连接为一条不可伪造的制造履历，为后续现场验证、效率改进和系统扩展提供可信数据底座。

# 4. 商业问题

纸单和 Excel 只能记录局部结果，跨工序、跨角色追溯依赖人工拼接，客诉或召回定位缓慢且容易遗漏。

ERP 生产订单与车间实际执行之间缺少受控边界，订单变更、耗料、完工和差异处理容易形成多套真相。

测试失败、质量保留、返工、复测和报废容易被压缩成单一状态或自由文本，无法证明责任闭环。

工艺、BOM、追溯规则和测试规范若随主数据更新而漂移，将无法还原当时实际依据。

仅增加经营大屏或页面数量不能修复上述问题，反而可能用漂亮界面掩盖错误业务模型。

# 5. 项目目标

## 5.1 业务目标

- 通过成品 SN 在分钟级查询到完整制造谱系，并能明确指出缺失或待确认的信息。

- 让生产订单从 ERP 计划进入 MES 执行后，拥有明确生命周期、冻结执行快照和受控变更路径。

- 将物料交接、工单发料、实际耗用、退料和冲正分离为可审计事实。

- 将测试规范、逐项测量、失败、复测、不合格、质量保留、处置和返工分离建模。

- 通过幂等收件箱和事务发件箱，证明集成消息可以重试、对账和补偿。

## 5.2 工程目标

- 使用 EF Core Migration 管理 SQL Server 结构，证明空库安装和上一版本带数据升级。

- 保留快速测试，同时用真实 SQL Server 集成测试覆盖事务、约束、幂等和并发。

- 形成厂内 Docker Compose 私有化部署、安全配置、备份恢复和升级运行手册。

- 每个版本形成需求追踪、浏览器流程、谱系导出和工程验证证据包。

## 5.3 求职与能力目标

- 能以技术型售前视角讲清现状、目标、边界、方案、风险、前置条件和下一步。

- 能以项目经理视角展示章程、WBS、RACI、RAID、变更控制、UAT 和上线准备。

- 能以 .NET/MES 工程师视角解释领域模型、事务一致性、集成可靠性和测试策略。

# 6. 成功标准

| 维度 | 技术验证通过的最低标准 | 现场验证前限制 |
| --- | --- | --- |
| 单件追溯 | 固定 SN 可导出订单、快照、工序、物料、固件、测试、质量、完工与回执 | 未经真实产品和工艺人员确认字段充分性 |
| 质量闭环 | 失败记录不可覆盖；返工、复测、处置和解除质量保留有独立事实 | 缺陷码、审批层级和让步规则待确认 |
| 集成 | 重复入站不重复建单；出站失败可重试、回执和对账 | 未完成真实 ERP 版本和接口联调 |
| 数据库 | 新装与升级测试通过；无启动时删库重建 | 未完成真实数据量和停机窗口验证 |
| 一线流程 | 四条核心场景可在浏览器重复执行 | 节拍、扫码设备和工位人体工学待现场验证 |
| 运维 | 生产配置门禁、备份恢复演练、健康检查和日志可查 | RPO/RTO 仍是试点候选目标 |

# 7. 范围

## 7.1 范围内

ERP 产品、物料和生产订单入站契约及模拟适配器。

版本化 BOM、工艺路线、追溯策略和测试规范的执行快照。

START_WIP -> ASSEMBLY_BIND -> FW_CONFIG -> FUNCTION_TEST -> FINAL_INSPECTION -> COMPLETE 参考路线；PACK_HANDOFF 按责任配置。

成品 SN、关键件 SN、批次 Lot、数量物料的差异化追溯。

工位执行、防跳站、物料绑定/解绑、固件/配置记录和制造事件。

测试执行、不合格、质量保留、处置、返工、复测、报废和让步接收边界。

合格完工、仓储交接、ERP 入账三个可关联但不同的状态。

组合角色、职责分离、业务审计、集成对账和单件谱系查询。

单厂私有化部署、备份恢复、迁移升级和技术验收证据。

## 7.2 范围外

上游 SMT、回流焊、AOI、ICT 等 PCBA 制造过程的虚构或补录。

APS 高级排产、MRP、完整 WMS、SPC/QMS、OEE、Andon 和设备自动控制。

多工厂、多租户 SaaS、Kubernetes、高可用集群和异地灾备。

真实用友、金蝶或 SAP 项目联调及厂商认证。

财务总账、成本核算、采购销售、总仓波次和库位管理。

未经授权生成真实 MAC、IMEI、证书或生产标签号段。

# 8. 关键假设与约束

| 编号 | 内容 | 等级 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| ASM-001 | 试点从已测 PCBA 进入整机装配开始 | C | 现场价值流和来料质量访谈 |
| ASM-002 | 目标工厂已有 ERP 且 ERP 是计划权威 | B | ERP 模块、单据和主数据责任矩阵确认 |
| ASM-003 | 首期主要使用浏览器、扫码枪和人工工位 | C | 工位设备盘点与网络测试 |
| ASM-004 | 参考执行路线可覆盖候选演示 | C | 工艺工程师工作坊和 SOP 核对 |
| ASM-005 | 试点 RPO 24 小时、RTO 4 小时可接受 | C | IT 运维和业务连续性评审 |
| ASM-006 | 当前无真实客户历史数据需要生产迁移 | C | 项目启动时数据盘点 |

# 9. 利益相关方与职责

| 角色 | 核心责任 | 关键决策 |
| --- | --- | --- |
| 项目发起人/业务负责人 | 提供目标、资源和升级裁决 | 范围、预算、上线窗口、重大变更 |
| 客户项目经理 | 协调业务、IT、供应商和验收 | 计划、风险、问题、签收准备 |
| MES 项目经理/解决方案顾问 | 需求澄清、蓝图、范围、交付和汇报 | 方案建议、优先级、变更影响 |
| 计划员关键用户 | 订单下达、暂停、短结和关闭规则 | 订单流程和业务例外 |
| 工艺工程师 | 路线、作业要求、追溯和测试规范 | 工艺版本和返工路径 |
| 质量工程师 | 不合格、处置和质量保留 | 返工、报废、让步与解除条件 |
| 产线主管/操作工 | 一线执行和可用性反馈 | 工位步骤、提示、防错和节拍 |
| ERP/IT 负责人 | 主数据、接口、账号、网络和运维 | 系统边界、接口方式、安全策略 |
| 开发与测试 | 实现、迁移、自动化和证据 | 技术设计、缺陷关闭和发布建议 |

# 10. 治理原则

项目章程批准范围；需求台账控制基线；ADR 记录难逆转的架构与领域决策。

业务负责人确认“为什么和做什么”，技术负责人确认“如何实现”，质量/关键用户确认“如何证明”。

所有变更必须说明业务理由、影响对象、数据迁移、测试和回退，不接受口头插单直接改库。

风险、假设、问题和依赖统一进入 RAID 台账，不在聊天记录中失踪。

任何生产准备结论必须附证据路径和可信度等级。

# 11. 阶段与里程碑

| 阶段 | 目标 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| R0 救援基线 | 统一范围、证据、需求和版本门禁 | 文档基线、追踪矩阵、旧声明降级 |
| R1 可信数据底座 | 迁移、安全配置、SQL Server 验证和执行快照 | 新装/升级测试与生产配置门禁通过 |
| R2 制造执行内核 | 订单、身份、路线、事件和物料账 | 从订单到在制的可追踪纵向切片通过 |
| R3 测试质量谱系 | 固件、测试、质量和完整谱系 | 正常、返工复测、报废场景通过 |
| R4 企业集成闭环 | Inbox、Outbox、重试、回执和对账 | 重复、失败和恢复场景通过 |
| R5 一线工作流 UI | 计划、工位、质量和追溯体验 | 浏览器 E2E 与视觉检查通过 |
| R6 可交付与证据 | 部署、恢复、证据包和方案材料 | 技术验证通过；未验证项清单完整 |

# 12. 前置决策请求

真实项目启动前必须由客户确认：工厂和产线范围、ERP 产品及版本、生产订单与完工单据类型、身份来源、追溯保存年限、具体路线与测试规范、质量审批权限、计划产量与并发工位、网络与服务器约束、上线窗口及最终验收人。

# 1. 文档控制

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | MES-BRS-001 |
| 版本 | 0.1 |
| 状态 | 需求基线候选 |
| 需求来源 | 公开行业证据、项目 ADR、现有实现差距分析 |
| 批准边界 | 仅作为候选系统需求；仍需制造从业者和现场关键用户评审 |

# 2. 需求方法

每条需求使用稳定编号，并在项目管理台账中关联来源、证据等级、业务场景、验收用例、实现版本和证据产物。公开资料无法证明的具体站序、阈值、设备参数和审批层级，不得通过“行业通常如此”直接转成强制需求。

# 3. 现状业务画像

## 3.1 计划与执行断点

ERP 管理产品、物料、计划和财务结果；车间依靠 Excel、纸单和口头协调执行。订单下达后，BOM、工艺、测试要求和实际执行之间缺少可验证快照。ERP 变更若直接覆盖 MES 当前依据，会导致同一工单内不同 SN 无法解释。

## 3.2 追溯断点

成品 SN、关键部件 SN、物料批次、固件版本、工位履历、测试结果和质量处置分散在多个载体。客诉、召回或维修查询需要人工跨表拼接，且无法判断失败记录是否曾被覆盖。

## 3.3 质量断点

测试失败、隔离、处置、返工和复测容易被合并成“当前是否合格”。这会丢失谁发现、依据什么处置、返工做了什么、何时复测以及谁授权解除质量保留。

## 3.4 集成断点

若 ERP 模拟器或真实适配器直接写 MES 数据库，重复消息可能重复建单；若出站消息创建即标记成功，则无法演示超时、重试、回执和对账。制造完工、仓储接收和 ERP 入账也会被错误压成一个状态。

# 4. 目标业务流程

## 4.1 正常路径

- ERP 通过正式入站契约提交产品、物料和生产订单消息。

- MES 收件箱进行幂等、版本和载荷校验；失败报文不创建业务订单。

- 计划员确认订单可执行并下达，系统冻结 BOM、路线、追溯策略和测试规范快照。

- 物料交接员确认线边交接，并按生产订单发料；发料不等同实际耗用。

- 成品身份由已授权来源获得，START_WIP 将身份与订单和执行快照正式关联。

- 操作工按当前工位执行装配绑定、固件/配置、功能测试和终检，系统防止跳站。

- 物料按 SN、Lot 或数量追溯粒度在实际工序记录耗用。

- 所有必需工序、测试和质量条件满足后，MES 形成合格完工事实。

- 仓储接收和 ERP 入账通过独立回执关联；对账完成后生产订单关闭。

- 授权用户按成品 SN 查询并导出完整谱系。

## 4.2 测试失败与返工复测路径

- 测试执行保留逐项测量和总体失败结果。

- 系统创建不合格记录并使 SN 进入质量保留，禁止继续正常完工。

- 质量工程师作出返工处置并引用批准的返工作业或路线版本。

- 操作工完成返工，系统追加返工事实，不覆盖失败测试。

- 按处置要求执行复测，形成新的测试执行并关联原失败。

- 处置条件满足后由授权质量人员解除质量保留，SN 回到允许的执行路径。

## 4.3 报废与短结路径

- 质量工程师对不合格 SN 作出报废决定并记录依据。

- 系统追加报废事件、冲正未实际耗用物料，并从正常在制中移除。

- 已产生在制的生产订单不得直接取消；计划员根据已完工、已报废和未投产数量执行暂停或受控短结。

- 所有已投产 SN 均有终态且无未决质量保留后，订单才可执行完成。

## 4.4 集成失败与恢复路径

- MES 在制造事务中同时写入领域状态和待发送 Outbox 消息。

- 异步发送器发送失败时记录次数、错误和下次重试时间，不伪装成功。

- 人工或自动重试仍使用同一幂等业务键；外部系统重复回执不重复入账。

- 对账工作台展示 MES 事实、已发送消息、外部回执和差异处置。

# 5. 业务角色与能力

| 角色 | 核心能力 | 明确禁止 |
| --- | --- | --- |
| 计划员 | 接收、排定、下达、暂停、短结和关闭生产订单 | 修改 ERP 权威主数据、批准质量处置 |
| 操作工 | 扫码、装配绑定、固件/配置、测试和缺陷报告 | 批准工艺、修改测试规范、解除质量保留 |
| 产线主管 | 查看本线执行和异常、协调生产、发起暂停 | 替代计划员下达、替代质量工程师处置 |
| 工艺工程师 | 维护并批准路线、作业、追溯和测试规范版本 | 直接改写已投产 SN 的执行依据 |
| 质量工程师 | 不合格评审、返工/报废/让步处置和解除保留 | 修改原始测试结果、无依据放行 |
| 物料交接员 | 物料交接、工单发料、退料和成品移交 | 完整 WMS 库位、波次和财务库存操作 |
| 系统管理员 | 账号、组合角色和技术配置 | 天然拥有所有业务审批权限 |
| 运营负责人 | 只读查看订单、在制、测试和质量异常 | 执行或审批生产业务 |

# 6. 功能需求

## 6.1 主数据与执行快照

FR-MD-001：系统必须通过正式集成契约接收 ERP 权威的产品、物料、计量单位和生产订单数据，记录来源版本与校验结果。

FR-MD-002：工艺路线、追溯策略、工位、作业参数和测试规范必须采用受控版本，并保留批准状态和生效范围。

FR-MD-003：生产订单下达时必须生成可独立还原的执行快照，不能只保存源记录 ID 或版本字符串。

FR-MD-004：模板变更不得影响已投产 SN；订单变更必须形成受控版本、影响分析和审计记录。

## 6.2 生产订单

FR-PO-001：订单采用 已接收 -> 已下达 -> 生产中 <-> 已暂停 -> 执行完成 -> 已关闭；仅未投产订单允许取消。

FR-PO-002：入站校验失败不得创建生产订单；重复消息不得重复建单。

FR-PO-003：暂停必须阻止新的投产和正常过站，同时保留既有在制、质量和耗料责任。

FR-PO-004：执行完成必须校验全部已投产 SN 已合格完工或报废，且不存在未决质量保留。

FR-PO-005：关闭必须校验 ERP/WMS 回执、对账和差异处置完成，并将订单转为只读。

## 6.3 产品身份与在制

FR-ID-001：成品 SN、MAC、IMEI、证书等身份必须记录来源、分配状态和关联历史；MES 只能使用获授权的发号方或号池。

FR-ID-002：START_WIP 必须将成品身份、生产订单、产品和执行快照正式关联并形成制造事件。

FR-WIP-001：系统必须维护每个成品 SN 的当前执行位置、质量保留和终态，同时保留全部历史事件。

FR-WIP-002：只有当前应执行工序与工位能力一致时才允许过站；跳站请求必须被拒绝并说明原因。

FR-WIP-003：绑定、解绑、换标、补打和更正必须追加事件并引用被更正事实，不得覆盖历史。

## 6.4 物料执行

FR-MAT-001：物料交接、工单发料和实际耗用必须作为三个独立业务事实。

FR-MAT-002：序列件在绑定具体部件 SN 时耗用；批次件记录 Lot 和数量；数量件按批准规则在指定工序回冲。

FR-MAT-003：当前线边余额和工单可用量必须由只追加物料事务投影，禁止直接改写总数或形成负库存。

FR-MAT-004：退料、冲正和调整必须使用反向或补偿事务，并记录原因、主体和关联原事务。

FR-MAT-005：成品谱系必须能显示逐件、批次和数量三种追溯粒度的投入关系。

## 6.5 固件、配置和测试

FR-FW-001：固件/配置执行必须记录包或配置标识、版本、校验值、设备/工具、操作主体、时间和结果。

FR-TEST-001：测试规范必须定义项目、数据类型、单位、判定限、必测条件和版本。

FR-TEST-002：每次测试必须形成独立执行记录，包含逐项测量、设备/夹具、起止时间、总体结果和原始报告引用。

FR-TEST-003：复测必须追加新记录并关联原失败，不允许将失败记录修改为通过。

FR-TEST-004：缺少必测项目、测量超限或存在未决质量保留时不得合格完工。

## 6.6 质量闭环

FR-QA-001：测试或操作发现不符合要求时，系统必须创建不合格记录并进入质量保留。

FR-QA-002：质量处置必须由授权人员选择返工、报废或让步接收，并记录理由与依据。

FR-QA-003：返工必须引用批准的返工作业或路线版本，并明确所需复测。

FR-QA-004：解除质量保留必须引用不合格记录、处置决定和完成证据，不接受自由文本“放行”。

FR-QA-005：报废必须形成终态、数量和物料责任变化，不得删除原执行事实。

## 6.7 完工、交接与谱系

FR-CMP-001：合格完工必须校验路线、测试、身份、质量和必要物料条件，并形成制造事件。

FR-CMP-002：MES 合格完工、仓储接收和 ERP 入账必须使用不同状态和可关联业务键。

FR-TRC-001：按成品 SN 查询必须返回订单、执行快照、工序、物料、固件、测试、质量、完工、交接和集成回执。

FR-TRC-002：谱系必须显示更正、冲正、解绑和复测的前后关系，而不是只显示最终结果。

FR-TRC-003：谱系导出必须包含生成时间、数据版本、查询条件和证据缺口说明。

## 6.8 企业集成

FR-INT-001：入站收件箱必须记录来源、消息 ID、业务键、消息类型、版本、原始载荷校验和处理结果。

FR-INT-002：领域状态和出站消息必须在同一数据库事务中提交。

FR-INT-003：出站消息必须支持 Pending、Processing、Sent、Failed 和 DeadLetter，以及自动/人工重试。

FR-INT-004：系统必须提供回执关联、差异展示、人工补偿和对账证据。

FR-INT-005：ERP 模拟适配器必须走与真实适配器相同的 Inbox/Outbox 和回执流程，禁止直写业务表。

## 6.9 权限、审计与运营查询

FR-SEC-001：账号必须支持组合业务角色，默认工作台不得代替服务端授权。

FR-SEC-002：关键职责必须分离；系统管理员不能天然获得工艺和质量审批权。

FR-AUD-001：关键业务动作必须记录主体、时间、对象、动作、理由和关联业务键。

FR-OPS-001：授权角色必须能查看生产订单进度、在制分布、未决质量保留和集成异常，并下钻到单件事实。

FR-OPS-002：聚合指标必须来自执行事实，不接受无来源的手工填报或装饰性大屏。

# 7. 非功能需求

NFR-DATA-001：制造事件、测试执行、质量处置和物料事务必须只追加；更正通过引用原记录的新事实表达。

NFR-CONS-001：单个制造动作的规则校验、当前状态、制造事件和 Outbox 必须具备事务一致性。

NFR-DB-001：SQL Server 架构只通过 EF Core Migration 演进，正式启动不得自动删库或装载演示数据。

NFR-TEST-001：每个发布版本必须通过 SQLite 快速回归与真实 SQL Server 关键集成测试。

NFR-SEC-001：正式环境必须使用 HTTPS、外置密钥、最小权限数据库账号、受限来源和非演示账号初始化。

NFR-OPS-001：系统必须提供不泄密的存活/就绪检查、结构化日志、请求关联 ID 和关键任务告警入口。

NFR-REC-001：试点候选恢复目标为 RPO 24 小时、RTO 4 小时，必须通过一次备份恢复演练验证；现场可重新约定。

NFR-PERF-001：扫码和过站交互目标、并发工位数、事件量和谱系查询时间必须在现场容量工作坊后基线化；当前不得伪造固定性能承诺。

NFR-RET-001：制造、审计、测试原始文件和个人信息的保存年限必须可配置，并由合同、客户和法规要求决定。

NFR-USAB-001：工位端必须扫码优先、明确显示当前工位/工序和拒绝原因，并通过实际操作走查验证。

# 8. 数据与报表需求

首期不建设完整报表中心。必须提供的查询是：生产订单状态与数量平衡、成品 SN 全谱系、当前在制位置、未决质量保留、测试执行与复测链、物料事务和集成消息对账。所有汇总必须可下钻到业务事实。

# 9. 业务规则摘要

ERP 是产品、物料、计量单位、生产订单和计划数量的权威；MES 是执行规则与制造事实的权威。

下达时冻结执行快照；投产后的 ERP 变更不能静默覆盖。

生产订单有在制后不能取消；暂停和短结必须保留责任。

测试失败不等于质量处置；质量保留不等于报废；解除保留不等于修改原结果。

发料不等于耗料；合格完工不等于仓储接收；仓储接收不等于 ERP 入账。

自动化测试证明实现符合已定义规则，不证明规则已被真实工厂接受。

# 10. 待现场确认

- 实际产品族、BOM 层级和关键件/批次件清单。

- 成品 SN、MAC、证书和标签的来源、格式、号池责任及重打规则。

- 实际装配顺序、返工点、包装责任和工位配置。

- 功能测试项目、阈值、设备/夹具、原始文件格式和自动采集方式。

- 缺陷码、MRB/质量审批层级、让步接收和报废授权。

- ERP 产品、版本、接口方式、主数据和完工/耗料/报废单据类型。

- 产量、班次、并发工位、峰值扫码、单 SN 事件量和查询目标。

- 数据保留、个人信息、证书密钥、网络分区、备份和灾备要求。

# 11. 需求批准

真实项目应由业务负责人、工艺、质量、计划、仓储、ERP/IT 和实施方联合评审。未获得签字前，本文状态保持“候选基线”，不得作为合同范围或上线承诺。

# 1. 目的

本计划防止候选 MES 把“可以编码的流程”误写成“真实工厂一定这样做”。公开标准用于稳定系统边界和追溯语义，厂商资料用于证明产品身份、固件和设备事实，现场调研用于决定具体站序、阈值、权限和责任。

# 2. 当前公开证据基线

| 来源 | 可支持的结论 | 不能支持的结论 |
| --- | --- | --- |
| IEC 62264-1 / GB/T 20720.1 | 企业计划层与制造运行管理层职责分层 | 某家用友/金蝶的具体接口字段 |
| IEC 62264-2:2026 | Level 3/4 交换信息对象和模型边界 | 工业路由器固定工位顺序 |
| IEC 62264-5:2016 | 业务与制造应用之间的交换事务 | 当前客户采用实时还是批量接口 |
| GS1 EPCIS 2.0 | 事件的 what/when/where/why、业务步骤、处置和纠错语义 | 某工厂必须采用 EPCIS 存储格式 |
| IPC-1782A 发布说明 | 电子产品制造和供应链追溯应按风险确定最低要求 | 所有物料必须逐件 SN 追溯 |
| Moxa 工业路由器产品与保修页面 | 工业路由器存在型号、固件、硬件、MAC/SN 等产品事实 | Moxa 的真实工厂 SOP、测试阈值和站序 |
| Microsoft Dynamics 365 WMS 文档 | 仓储接收、库位、波次、包装等属于仓储职责 | MES 完工可直接等同仓储或 ERP 入账 |

# 3. 主要来源

IEC 62264-1: https://webstore.iec.ch/en/publication/6675

IEC 62264-2:2026: https://webstore.iec.ch/en/publication/75127

IEC 62264-5:2016: https://webstore.iec.ch/en/publication/25465

GS1 EPCIS 2.0 标准: https://ref.gs1.org/standards/epcis/

GS1 EPCIS Ontology: https://ref.gs1.org/standards/epcis/epcis-ontology.ttl

IPC 标准发布信息: https://emails.ipc.org/emails/tech/ipc-standards.html

Moxa EDR-G9010 产品页: https://www.moxa.com/en/products/industrial-network-infrastructure/secure-routers/secure-routers/edr-g9010-series

Moxa Warranty Check: https://www.moxa.com/en/support/repair-and-warranty/warranty-check

Dynamics 365 Warehouse Management: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/supply-chain/warehousing/warehouse-management-overview

# 4. 现场调研工作坊

| 工作坊 | 参与人 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价值流与范围 | 发起人、计划、产线、工艺 | 订单、布局、SOP、班次 | 试点边界、主路径、例外和节拍 |
| 主数据与订单 | 计划、ERP、工艺 | 产品、物料、BOM、订单样例 | 权威矩阵、编码映射、下达和变更规则 |
| 身份与物料追溯 | 工艺、质量、物料 | 标签、关键件、Lot、召回要求 | 身份来源、追溯粒度和耗用时点 |
| 测试与质量 | 工艺、质量、测试工程 | 测试规范、报告、缺陷和返工记录 | 测试模型、处置权限、返工/复测规则 |
| ERP/WMS 集成 | ERP/IT、仓储、实施 | 接口文档、账号、单据和错误样例 | 接口清单、幂等键、回执、对账和补偿 |
| 工位与可用性 | 产线主管、操作工、IT | 工位设备、扫码枪、网络 | 交互步骤、提示、防错和离线边界 |
| 运维与安全 | IT、安全、项目经理 | 服务器、网络、备份和账号策略 | 部署拓扑、RPO/RTO、日志、监控和恢复 |
| UAT 与上线 | 发起人、关键用户、项目组 | 需求、风险和场景 | UAT 数据、验收人、试运行和上线门禁 |

# 5. 观察与取证原则

观察实际工位操作，不仅访谈管理人员；记录纸单、扫码、返工和交接的真实顺序。

对每条关键规则收集样例单据、报文、标签、测试报告或系统截图，并登记来源和脱敏要求。

区分“规定流程”和“现场实际做法”，差异进入 Fit-Gap 和风险台账。

对无法现场验证的内容保留 C/D 级，不通过多数意见或模型推断强行升级证据等级。

现场人员确认的是业务事实；架构和实现方案仍由项目组评估可行性、风险和成本。

# 6. 评审门禁

- 工艺路线和追溯粒度必须由工艺/质量评审后才能从候选配置升级为已确认。

- 测试阈值和设备参数必须来自批准规范或设备接口，不从互联网或开发代码推断。

- ERP 字段和单据必须由目标版本接口文档和样例报文验证。

- 权限和职责分离必须由客户组织责任确认，不能照搬演示角色。

- 性能、保留年限和 RPO/RTO 必须经过容量与连续性评审。

- 只有真实试运行数据和签字结果才能将可信度升级为“现场验证通过”。