MES PROJECT DELIVERY PACK

项目实施与验收方案

实施治理、UAT、上线准备与技术验证证据

| 文档编号 | MES-IMP-TST-001 |
| --- | --- |
| 版本/日期 | 0.1 / 2026-07-29 |
| 编制人 | 李先生 |
| 可信度 | 试点候选；尚未完成制造从业者评审或真实现场验证 |

使用边界：本文件是公开证据驱动的候选方案，不代表已签约、已上线或已现场验收。

# 文档导航

以下目录由当前单一事实源生成；正式发布前应在 Word 中更新自动目录字段。

1. 文档控制

2. 实施策略

3. 阶段计划

4. 项目治理

5. 需求与变更控制

6. 数据与集成准备

7. 环境与配置管理

8. 培训与变更管理

9. 切换与上线准备

10. 支持与移交

11. 主要风险与应对

12. 项目完成定义

1. 文档控制

2. 可信度分级

3. 测试层级

4. 四条强制端到端场景

5. 关键负向测试

6. 测试数据策略

7. 需求追踪与证据包

8. 缺陷管理

9. UAT 组织

10. 技术验证退出标准

11. 现场验收前置条件

12. 验收签署建议

# 1. 文档控制

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | MES-IMP-001 |
| 版本 | 0.1 |
| 状态 | 实施候选基线 |
| 计划周期 | 5 至 6 周全职救援开发；真实客户项目需重新估算 |

# 2. 实施策略

保留现有 .NET、Vue 和 SQL Server 技术骨架，在同一仓库按纵向业务切片增量替换错误模型。每个阶段同时完成领域规则、数据库迁移、API、必要 UI、自动化测试和证据，不采用“后端全写完再补前端”或“先堆页面再补规则”的分层瀑布。

旧二期经营大屏和工作台扩张保持暂停，直到订单、执行快照、事件、物料、测试、质量和集成事务内核完成。旧 API/UI 可以复用，但不得为了兼容错误语义而保留直接发料即耗料、自由文本放行或创建即发送成功等行为。

# 3. 阶段计划

## 3.1 R0 救援基线

目标：统一项目定位、业务边界、证据等级、需求编号、架构决策和发布门禁。

主要交付：项目前期文档、需求追踪矩阵、旧验收声明降级、高危依赖处置、当前代码基线和演示快照。

退出条件：所有新增工作能关联需求 ID；旧二期规格不再驱动实现；关键假设进入台账。

## 3.2 R1 可信数据底座

目标：建立可升级、可验证和可安全部署的数据基础。

主要交付：EF Core Migration、SQL Server 测试夹具、生产配置校验、显式演示数据命令、执行快照表、旧数据 Legacy 策略。

退出条件：空库迁移和上一版本带数据升级通过；API 不再自动删库；示例密钥在生产启动失败。

## 3.3 R2 制造执行内核

目标：完成从 ERP 订单到成品 SN 在制的可信主干。

主要交付：生产订单生命周期、受控变更、身份来源、START_WIP、版本化路线、防跳站、制造事件、物料事务账。

退出条件：订单下达后模板变化不影响快照；有在制不可取消；物料交接/发料/耗用可分别对账。

## 3.4 R3 测试、质量与谱系

目标：形成项目最核心的单件全过程追溯能力。

主要交付：固件记录、测试规范、测量、原始报告引用、不合格、质量保留、处置、返工、复测、报废和谱系导出。

退出条件：正常完工、失败返工复测和报废三条场景可重复执行，原失败记录不可覆盖。

## 3.5 R4 企业集成闭环

目标：证明 ERP/MES 边界具备可靠消息和对账能力。

主要交付：Inbox、Outbox 发送器、租约/重试、死信、回执、对账工作台和正式模拟 ERP 适配器。

退出条件：重复入站不重复建单；出站失败后可恢复；制造完工、仓储接收和 ERP 入账状态可分辨。

## 3.6 R5 一线工作流 UI

目标：让计划、工位、质量和追溯用户可以完成核心工作，而不是展示 API 功能清单。

主要交付：订单工作台、工位执行端、质量待办、单件谱系、集成对账、浏览器 E2E 和视觉缺陷修复。

退出条件：四条验收场景可在浏览器完成；错误提示能指导恢复；权限拒绝由服务端执行。

## 3.7 R6 可交付与证据

目标：形成可部署、可恢复、可演示和可解释的技术验证版本。

主要交付：HTTPS Compose、升级/回退运行手册、备份恢复演练、版本化证据包、方案汇报材料和面试问答。

退出条件：所有技术验证门禁通过，未验证项和现场前置条件完整，不出现“已落地”误导表述。

# 4. 项目治理

## 4.1 会议与节奏

| 机制 | 频率 | 参与人 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每日执行同步 | 每工作日 15 分钟 | 开发、测试、项目经理 | 当日目标、阻塞和风险变化 |
| 需求/蓝图工作坊 | 每个新领域切片前 | 业务、工艺、质量、IT、方案 | 已确认规则、假设、待办和 ADR |
| 阶段演示 | 每阶段结束 | 发起人、关键用户、项目组 | 场景证据、差距和阶段决定 |
| RAID 评审 | 每周 | 项目经理、责任人 | 风险应对、问题升级和依赖承诺 |
| 发布评审 | 每版本 | 技术、测试、业务代表 | 门禁结果、回退条件和发布建议 |

## 4.2 决策和升级

业务范围和验收冲突由项目发起人/业务负责人裁决。

工艺、测试和质量规则分别由工艺与质量负责人批准。

架构和数据一致性由技术负责人提出方案，重大取舍形成 ADR。

影响范围、周期或数据的变更必须进入变更请求；紧急修复事后补齐记录和验证。

阻塞超过一个工作日或影响里程碑时，由项目经理升级到对应决策人。

# 5. 需求与变更控制

- 新需求先登记 ID、业务价值、来源、证据等级和验收条件。

- 项目组评估范围、数据、接口、安全、测试、培训和发布影响。

- 业务负责人决定批准、延后、拒绝或拆分。

- 批准后更新需求基线、WBS、风险、ADR 和验收追踪。

- 实现完成后必须提供自动化和人工证据，不能仅凭开发自测关闭。

# 6. 数据与集成准备

真实项目启动后，应在开发前完成以下清单：ERP 产品/版本、接口文档和技术账号；物料/产品编码和单位；BOM 来源与版本；生产订单/完工/耗料/报废单据；身份和标签责任；错误码和重试政策；样例报文；历史数据范围；主数据质量报告；网络与证书。

数据清洗和接口开发并行推进。代码完成不代表接口可上线，只有主数据映射、业务规则、幂等键、错误处理、对账和回执全部验证后才可进入 UAT。

# 7. 环境与配置管理

| 环境 | 目的 | 数据 | 变更规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| Development | 开发和快速调试 | 显式演示种子，可重置 | 允许本地工具，不等同生产 |
| IntegrationTest | SQL Server 自动化 | 每次独立临时数据 | CI 创建和销毁 |
| Demo | 方案演示和面试 | 标记为非生产的固定场景 | 只由版本化脚本装载 |
| UAT | 关键用户验收 | 脱敏或专门构造的数据 | 变更受发布流程控制 |
| Production | 真实运行 | 生产业务数据 | 无种子、外置密钥、显式迁移 |

配置项、数据库迁移、接口映射、测试规范和工艺版本必须可追踪到发布版本。生产热改必须形成受控配置变更和审计。

# 8. 培训与变更管理

培训按角色和场景组织：计划员掌握订单生命周期和变更；操作工掌握工位、扫码、防错和异常报告；工艺/质量掌握版本、处置和复测；IT 掌握部署、账号、日志、备份和恢复。培训必须使用 UAT 场景，完成后记录出席、实操结果和遗留问题。

上线前明确纸单/Excel 的去留、过渡期双轨规则、系统不可用时的手工应急记录及恢复后补录审批。禁止长期无责任人的“双轨运行”，否则 MES 无法成为执行权威。

# 9. 切换与上线准备

## 9.1 上线前检查

需求和范围已批准，未决高风险有明确接受人。

主数据、执行快照、身份、路线、测试和质量规则已由责任人确认。

UAT 关键场景通过，严重缺陷为零，已知限制已签字接受。

生产环境、HTTPS、密钥、账号、备份、日志、监控和容量检查完成。

ERP/WMS 接口、幂等、重试、对账和回退演练完成。

培训、操作手册、值守表、升级路径和应急方案完成。

## 9.2 切换步骤

备份和变更冻结 -> 部署版本与迁移 -> 初始化受控配置 -> 接口连通和主数据校验 -> 试生产订单 -> 单件全流程核对 -> 扩大到试点班次 -> 观察期 -> 业务决定继续、修正或回退。

## 9.3 回退原则

应用版本可以回退到兼容版本；数据库不依赖未经验证的自动 Down Migration，必要时从升级前备份恢复。业务回退必须说明在制、扫码、物料和接口消息如何对账，不能只回滚容器镜像。

# 10. 支持与移交

移交包包括：架构和接口文档、配置清单、部署与恢复手册、账号和权限矩阵、监控与日志说明、已知问题、版本记录、培训材料、UAT/验收证据、待现场优化清单。支持期的响应级别、服务时间和责任边界需在真实项目合同中约定，本候选项目不编造 SLA。

# 11. 主要风险与应对

| 风险 | 影响 | 预防/应对 |
| --- | --- | --- |
| 无现场专家导致规则失真 | 做出可运行但不可信的流程 | 证据分级、保持可配置、设置行业评审门禁 |
| ERP 版本/接口能力未知 | 集成范围和工期失控 | 启动阶段完成接口盘点和样例报文验证 |
| 旧代码语义渗透新模型 | 测试全绿但业务仍错误 | 纵向切片替换、旧测试仅作行为记录、新验收先行 |
| 旧数据缺少真实履历 | 迁移后出现伪造谱系 | Legacy 只读，禁止补造事件 |
| 过度追求页面和大屏 | 核心追溯继续缺失 | R5 前冻结非核心 UI，按需求追踪门禁评审 |
| 求职项目长期闭门打磨 | 产出无法及时转化 | 每阶段同步简历故事、方案材料和演示证据 |

# 12. 项目完成定义

项目完成不是“功能清单全部打勾”，而是当前范围内每条 Must 需求都有来源、实现、SQL Server/浏览器测试和证据产物；四条端到端场景可重复；部署与恢复门禁通过；限制和未验证项透明；对外材料不超过实际可信度等级。

# 1. 文档控制

| 属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | MES-TST-001 |
| 版本 | 0.1 |
| 状态 | 技术验证与 UAT 候选基线 |
| 验收原则 | 自动化证明实现，关键用户证明流程，现场运行证明适用性 |

# 2. 可信度分级

| 级别 | 进入条件 | 可对外表述 |
| --- | --- | --- |
| 未验证 | 仅有想法或文档 | 设计中/待验证 |
| 已实现 | 代码或配置存在 | 已实现，尚未完成验证 |
| 技术验证通过 | 自动化、浏览器、SQL Server、部署和证据门禁通过 | 候选系统完成技术验证 |
| 制造从业者评审通过 | 工艺、质量、计划等专业人员审阅并记录意见 | 已完成行业/专业评审 |
| 真实现场验证通过 | 真实工厂、真实数据和实际班次验证并签字 | 已完成现场试点验证 |

在没有真实评审和试点前，项目不得使用“已落地”“已上线”“已验收”等表述。

# 3. 测试层级

| 层级 | 目的 | 典型内容 |
| --- | --- | --- |
| 领域单元测试 | 快速验证状态机和不变量 | 生命周期、完成门禁、质量处置、余额规则 |
| API/应用集成测试 | 验证授权、命令、错误和事务边界 | 角色拒绝、幂等请求、回滚、审计 |
| SQL Server 集成测试 | 验证真实数据库语义 | Migration、约束、并发、Inbox/Outbox |
| 契约测试 | 验证适配器和消息格式 | 版本、必填、幂等键、错误响应、回执 |
| 浏览器 E2E | 验证真实用户工作流 | 计划端、工位端、质量端、谱系查询 |
| 部署与恢复测试 | 验证可安装、可升级、可恢复 | Compose、HTTPS、健康、备份恢复、冒烟 |
| UAT | 由关键用户确认业务可用性 | 正常、返工、报废、集成异常和查询 |

# 4. 四条强制端到端场景

## 4.1 E2E-01 正常完工与单件谱系

前置：产品、BOM、路线、追溯策略、测试规范、身份来源和物料已准备；ERP 发送订单。

步骤：订单入站 -> 下达冻结快照 -> 物料交接/发料 -> START_WIP -> 关键件 SN 和 Lot 耗用 -> 固件配置 -> 逐项功能测试通过 -> 终检 -> 合格完工 -> 仓储接收 -> ERP 回执 -> 关闭 -> 按 SN 导出谱系。

验收：谱系内容完整；模板后续修改不改变该 SN 快照；制造完工、仓储接收和 ERP 入账时间可区分。

## 4.2 E2E-02 测试失败、返工与复测

步骤：功能测试至少一项失败 -> 保存全部测量 -> 创建不合格和质量保留 -> 质量工程师决定返工 -> 执行返工作业 -> 复测通过 -> 授权解除保留 -> 完成后续工序。

验收：原失败测试不可编辑；返工和复测关联清晰；未解除保留前完工被拒绝；操作工无处置审批权限。

## 4.3 E2E-03 报废与订单数量平衡

步骤：在制 SN 发现严重不合格 -> 质量工程师报废 -> 物料按规则冲正/保留责任 -> 订单有在制时尝试取消 -> 系统拒绝 -> 处理剩余 SN -> 受控短结或执行完成。

验收：报废事实和依据可查；订单取消限制有效；计划数、投产数、完工数、报废数和未投产数平衡。

## 4.4 E2E-04 集成重复、失败、重试与对账

步骤：重复提交同一订单消息 -> 只创建一次 -> 制造完工生成 Outbox -> 模拟 ERP 暂时失败 -> 消息进入 Failed 并记录错误 -> 自动/人工重试 -> 对方幂等接收 -> 回执 -> 对账关闭。

验收：无重复订单和重复入账；失败不标记成功；每次尝试和最终回执可查；订单在对账前不能关闭。

# 5. 关键负向测试

未下达订单 START_WIP 必须失败。

当前工序与工位不一致的跳站必须失败。

示例密钥、开放 CORS 或 sa 在生产配置中必须触发门禁失败。

已投产订单取消必须失败，暂停后新投产和正常过站必须失败。

未发料/未授权负库存、同一部件 SN 重复绑定必须失败。

必测项目缺失、测量越界或未决质量保留时完工必须失败。

操作工批准处置、系统管理员绕过业务审批必须失败。

重复 Inbox、重复回执和并发 Outbox 认领不得产生重复业务结果。

旧数据库升级失败必须停止发布，不能自动删库重建。

# 6. 测试数据策略

演示和测试数据必须明确标记为非生产。固定数据集至少包含：一个正常订单、一个返工订单、一个报废/短结订单和一个集成故障订单；每个场景使用稳定且不同的成品 SN、关键件 SN、Lot 和消息 ID。测试结束后可重复重建，生产环境禁止装载。

旧演示数据仅作为升级夹具和行为回归。无法由原记录证明的固件、测量、Lot 或处置信息不得通过迁移补造。

# 7. 需求追踪与证据包

每条 Must 需求至少关联一个测试或人工验收步骤。每个版本证据包包含：

- 版本、提交、构建环境和执行时间。

- 需求追踪矩阵及未覆盖说明。

- 单元/API/SQL Server/契约/浏览器测试结果。

- 四条端到端场景的输入、关键截图和输出。

- 固定成品 SN 的谱系 JSON/PDF 导出及校验值。

- Migration 新装和升级结果、依赖漏洞扫描和权限拒绝证据。

- Compose 启动、HTTPS、健康、备份恢复和冒烟结果。

- 已知限制、未验证假设、遗留缺陷和风险接受人。

# 8. 缺陷管理

| 级别 | 定义 | 发布处理 |
| --- | --- | --- |
| Critical | 数据丢失/伪造、越权、错误完工、重复入账、无法恢复 | 必须修复，不允许发布 |
| Major | 核心流程中断、追溯缺失、错误质量门禁 | 原则上必须修复；延期需发起人书面接受 |
| Minor | 有替代路径且不影响业务事实 | 可带入，但必须记录和计划 |
| Cosmetic | 纯视觉或文案问题 | 不阻塞技术验证，集中修复 |

# 9. UAT 组织

UAT 由计划、工艺、质量、物料、操作和 ERP/IT 的关键用户共同执行。开发人员可以协助环境和取证，但不能替代用户判定流程是否可用。每个场景记录执行人、日期、环境、数据、期望、实际、证据、缺陷和结论。

# 10. 技术验证退出标准

所有 Must 需求已实现并有追踪，或经正式变更移出范围。

四条强制 E2E 和关键负向测试通过。

SQL Server 空库/升级、事务、幂等和并发测试通过。

浏览器 E2E、权限矩阵、部署、备份恢复和冒烟通过。

Critical/Major 缺陷为零，或 Major 有明确风险接受且不损害业务事实。

证据包可由陌生人按说明复现，限制清单完整。

# 11. 现场验收前置条件

技术验证通过不自动进入现场验收。现场验收还需真实 SOP、物料和产品样本、扫码/测试设备、ERP 沙箱、实际账号与权限、网络、产能和班次、备份与运维责任、用户培训和签字标准。任何一项缺失都应进入 RAID，而不是隐藏在“后续优化”。

# 12. 验收签署建议

真实项目应分别签署需求/蓝图确认、UAT 结果、上线准备、试运行结果和最终验收。签署人至少包括业务负责人、计划、工艺、质量、IT 和实施方项目经理；技术负责人只能确认技术结果，不能代替业务签收。