## Slide 1
工业路由器装配 MES
试点候选方案
以成品 SN 全过程追溯为第一价值
范围克制
证据透明
可增量救援
高级售前工程师 李文韬
方案基线 0.1 | 2026-07
候选方案
不是客户已验收事实
Notes: 【30秒】追溯第一 / 候选方案 / 下一步是工作坊
【关键细节】当前尚未完成制造从业者评审或真实现场验证，不能声称已上线
【金句】先证明一条事实链，再谈一套大系统

## Slide 2
01 决策摘要
先建立可核验事实，再扩展经营可视
工业路由器装配 MES · 试点候选方案
02
第一阶段的唯一主线
每台成品 SN 的订单、工艺、物料、固件、测试、质量与回执，形成一条不可覆盖的事实链。
不是先做 OEE、大屏或完整 WMS
01 先追溯
固定 SN 可导出订单、快照、工序、物料、固件、测试、质量和回执。
02 后扩展
效率分析、经营可视和系统集成都建立在可信制造事实之上。
03 先验证
公开资料只支撑边界；工艺顺序、阈值和接口字段必须在工作坊确认。
Notes: 【30秒】一条主线 / 三个决策
【关键细节】试点成功标准是事实链可复现，不是页面数量
【金句】没有可信执行事实，大屏只是更快地展示不确定

## Slide 3
02 目标工厂
我们假设的是一类工厂，不是假装认识某一家工厂
工业路由器装配 MES · 试点候选方案
03
候选工厂画像
离散装配
工业路由器由已测 PCBA、结构件、模块与标签进入整机装配
身份密集
成品 SN、部件 SN、MAC、证书与标签需要来源和绑定历史
测试关键
固件配置、功能测试、质量处置决定是否允许完工
当前断点假设
订单变更无执行快照
模板漂移 → 同一订单不同 SN 难以解释
测试与质量被状态覆盖
失败被改写 → 无法证明返工与复测责任
ERP 回执缺少对账闭环
模拟成功 → 财务/库存结果仍可能未落账
Notes: 【30秒】三类工厂特征 / 三个断点假设
【关键细节】这些是公开证据与代码盘点形成的候选画像，需现场价值流确认
【金句】方案可信的第一步，是把假设写在台面上
[Sources]
- https://www.moxa.com/en/products/industrial-network-infrastructure/secure-routers/secure-routers/edr-g9010-series
- https://www.moxa.com/en/support/repair-and-warranty/warranty-check

## Slide 4
03 痛点归因
问题不在缺页面，而在缺少执行事实与责任闭环
工业路由器装配 MES · 试点候选方案
04
表面现象
重复录入
纸面、Excel 与系统结果并存 → 查询时重新拼事实
状态自由修改
当前结果覆盖历史 → 无法证明谁在何时做了什么
系统各自成功
MES 显示发送 → ERP 可能拒绝、重试或重复入账
根因
业务规则、制造事件、当前状态与职责没有被分开建模。
页面越多，只会让错误语义扩散得更快。
Notes: 【30秒】三种症状 / 一个根因
【关键细节】状态用于判断，事件用于追溯，规则与权限决定谁能改变状态
【金句】CRUD 不是问题；把制造事实当 CRUD 才是问题

## Slide 5
04 试点边界
从已测 PCBA 开始，到合格整机交接为止
工业路由器装配 MES · 试点候选方案
05
范围内：形成可闭环的整机装配主线
START_WIP
装配绑定
固件配置
功能测试
终检
合格完工
明确纳入
订单与执行快照
成品/部件身份
物料交接、发料与耗用
测试、质量、返工与复测
完工、交接、回执与谱系
明确排除
SMT、回流焊、AOI、ICT 等上游制造
完整 WMS / APS / SPC / OEE
PLC 与设备自动控制
财务总账、采购销售与成本核算
未经授权生成的 MAC / IMEI / 证书
边界假设：上游 PCBA 已完成测试；真实起点、包装责任和仓储交接需现场确认。
Notes: 【30秒】主路线 / 范围内 / 范围外
【关键细节】范围不是能力清单，而是责任、数据和验收边界
【金句】试点越克制，越有机会把第一条事实链做对

## Slide 6
05 建设原则
ERP 负责计划与财务，MES 负责执行与制造事实
工业路由器装配 MES · 试点候选方案
06
01 权威分工
ERP：产品、物料、订单、计划与财务结果
MES：执行规则、单件状态与制造事件
02 快照冻结
订单下达时固化 BOM、路线、追溯与测试规则
03 历史不可覆盖
更正通过冲正、解除和新事件表达
04 事务内聚
规则校验、状态、事件与 Outbox 同事务提交
05 职责分离
计划、工艺、质量、操作与系统管理权限不互替
06 先纵向闭环
先打通一个 SN，再扩展模块与页面
Notes: 【30秒】六条原则 / 权威分工优先
【关键细节】IEC 62264 支撑职责分层，但不替代具体工厂流程确认
【金句】ERP 告诉工厂做什么，MES 证明工厂实际上做了什么
[Sources]
- https://webstore.iec.ch/en/publication/6675
- https://webstore.iec.ch/en/publication/75127

## Slide 7
06 业务主路径
一条正常路径，三类异常必须在同一模型闭环
工业路由器装配 MES · 试点候选方案
07
订单入站
下达快照
START_WIP
装配/固件
测试/终检
完工交接
异常不是旁路；异常决定事实链是否可信
测试失败
保留失败测量 → 创建不合格 → 质量保留 → 处置 → 返工/复测
报废与短结
报废事件与物料冲正 → 订单数量重新平衡 → 未投产数才允许关闭
集成失败
Outbox 失败 → 重试/死信 → 对方回执 → 对账完成前订单不能关闭
门禁：任何质量保留、缺失必测项或未对账回执，均阻止关闭。
Notes: 【30秒】正常主线 / 三类异常
【关键细节】异常必须走受控事件和状态转移，不能靠管理员改字段
【金句】真正的闭环，不是成功能走完，而是失败也说得清

## Slide 8
07 逻辑架构
模块按业务责任划分，集成可靠性是独立能力
工业路由器装配 MES · 试点候选方案
08
企业系统
ERP / WMS / 身份与证书系统
集成边界
Inbox · 适配器 · Outbox · 回执 · 对账
MES 领域
ProductionOrders · Execution · Identity · Materials · FirmwareAndTests · Quality · Completion · Genealogy
数据与运行
SQL Server 当前状态 + 只追加制造事件 · 文件存储 · 后台任务 · 审计
写模型：关系型当前状态便于任务执行；事件：只追加历史便于追溯、审计和解释。
Notes: 【30秒】四层架构 / 两类数据表达
【关键细节】模块边界以业务不变量和责任为准，不以页面或数据库表为准
【金句】状态回答现在怎样，事件回答为什么会这样

## Slide 9
08 执行快照
订单下达后，执行依据必须与模板版本解耦
工业路由器装配 MES · 试点候选方案
09
下达前
可变模板
产品版本
BOM 与单位用量
工艺路线与工位能力
身份/追溯策略
固件与测试规范
完工门禁
下达
下达后
不可变执行快照
快照包含完整业务值和批准版本；后续模板变更不回写已投产 SN。
订单受控变更必须形成提案、影响分析和批准记录。
同一 SN 的执行依据必须可以脱离当前模板独立还原。
Notes: 【30秒】模板可变 / 下达冻结 / 变更受控
【关键细节】快照必须保存业务值而不只是 ID 或版本字符串
【金句】今天改模板，不能改写昨天产品的制造历史

## Slide 10
09 全过程谱系
成品 SN 是查询入口，制造事件是可解释证据
工业路由器装配 MES · 试点候选方案
10
成品 SN
RTR-000184
订单与快照
订单、版本、路线、规则
物料谱系
部件 SN / Lot / 数量
固件配置
版本、校验值、设备、操作者
测试质量
逐项测量、失败、处置、复测
制造事件
工厂、产线、工位、时间、主体
交接回执
仓储接收、ERP 入账、对账
查询结果必须展示更正、冲正、解除和复测前后关系，而不是只显示最后状态。
Notes: 【30秒】SN 中心 / 六类证据 / 前后关系
【关键细节】GS1 EPCIS 可支撑事件语义，IPC-1782A 可支撑追溯风险分级；具体字段仍需工厂确认
【金句】追溯不是一张大表，而是一条能解释因果的证据链
[Sources]
- https://ref.gs1.org/standards/epcis/
- https://emails.ipc.org/emails/tech/ipc-standards.html

## Slide 11
10 测试与质量
失败记录永不覆盖，放行权与执行权必须分离
工业路由器装配 MES · 试点候选方案
11
测试失败
创建不合格
质量保留
处置决定
返工执行
复测通过
TestRun / Measurement
每次测试执行独立；逐项测量、阈值、单位、原始报告引用和总体结论全部保留。
Nonconformance / Hold
不合格记录描述事实；质量保留阻止继续完工，不等于处置结论。
Disposition / Rework
授权质量人员决定返工、让步或报废；操作工只能执行已批准路线。
禁止：把失败改成通过、删除原始测量、由管理员替代质量人员放行。
Notes: 【30秒】失败到复测 / 三类对象
【关键细节】检测结果、不合格、质量保留、处置和返工执行不能合并成一个状态字段
【金句】失败可以被解决，但不能被擦掉

## Slide 12
11 物料执行
交接、发料和耗用是三件不同的业务事实
工业路由器装配 MES · 试点候选方案
12
01 物料交接
仓储把责任和数量交给线边；不等于已发给订单
02 工单发料
从线边可用量分配给订单；不等于已装到产品
03 实际耗用
在指定工序绑定到成品 SN、Lot 或数量
事务账
TransferIn · IssueToOrder · Consume · Return · Reverse
追溯粒度
关键件按 SN，批次件按 Lot，一般件按数量
Notes: 【30秒】三件事 / 两个账本要求
【关键细节】仓储接收、库存权威和财务入账责任需结合真实 WMS/ERP 再确认
【金句】发到线边，不等于发到订单；发到订单，也不等于装到产品
[Sources]
- https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/supply-chain/warehousing/warehouse-management-overview

## Slide 13
12 企业集成
Inbox 保证入站幂等，Outbox 保证出站可恢复
工业路由器装配 MES · 试点候选方案
13
ERP/WMS
Inbox
领域事务
Outbox
外部回执
入站契约
来源系统 + MessageId 唯一
原始载荷校验与保留
重复消息不重复建单
出站状态
Pending → Processing → Sent
Failed → 重试
DeadLetter → 人工处理
对账门禁
MES 完工、仓储接收、ERP 入账分开表达；最终关闭前必须对账。
模拟 ERP 必须走正式契约；禁止直接写业务表制造“成功”。
Notes: 【30秒】五段流 / 三个可靠性机制
【关键细节】接口字段、单据类型、技术账户和错误码必须以真实 ERP 版本验证
【金句】最难的不是把消息发出去，而是证明它只发生一次并最终对上账
[Sources]
- https://webstore.iec.ch/en/publication/25465

## Slide 14
13 角色与权限
组合角色支持兼岗，但关键职责不能互相替代
工业路由器装配 MES · 试点候选方案
14
角色
允许的核心动作
明确禁止
计划员
接收、下达、暂停、短结订单
修改 ERP 权威主数据；批准质量处置
操作工
扫码、装配绑定、固件、测试、缺陷报告
修改测试规范；解除质量保留
工艺工程师
批准路线、作业和测试规范版本
直接改已投产 SN 的执行依据
质量工程师
不合格评审、处置、返工/让步/报废
覆盖原始测试；无依据放行
系统管理员
账户、组合角色和技术配置
天然拥有全部业务审批权
审计记录必须回答：谁、何时、对什么对象、做了什么、为什么、关联哪条业务链。
Notes: 【30秒】五类角色 / 允许与禁止
【关键细节】小团队可以一人多角色，但系统仍应保留审批主体与执行主体的区别
【金句】兼岗可以，越权不可以；管理员也不是万能审批人

## Slide 15
14 部署与运维
私有化可交付的底线，是能安全启动、升级并恢复
工业路由器装配 MES · 试点候选方案
15
候选部署拓扑
Nginx / HTTPS
唯一网络入口；证书与反向代理策略
ASP.NET Core API / 后台任务
内网容器；健康检查；Outbox、重试与对账
SQL Server / 文件存储
最小权限账户；数据库只存校验值和引用
生产运行门禁
Production 环境不允许示例密钥和默认账户
正式启动不得 EnsureCreated 或自动删库/装载种子
EF Migration 新装、升级与带数据回归通过
备份恢复演练达到候选 RPO 24h / RTO 4h
结构化日志、关联 ID、健康检查与容量基线可查
升级前备份；应用可回滚，数据恢复走验证流程
RPO/RTO 只是试点候选目标，必须由客户连续性要求确认。
Notes: 【30秒】三层拓扑 / 六项运行门禁
【关键细节】安全配置、迁移、备份恢复和日志证据必须进入版本交付包
【金句】能跑起来是开发完成；能安全恢复才接近可交付

## Slide 16
15 实施路线
5–6 周救援按风险递减推进，不推倒重写
工业路由器装配 MES · 试点候选方案
16
R0
基线
范围
证据
追踪
R1
数据库
迁移
SQL Server
安全
R2
执行内核
订单
快照
身份物料
R3
质量谱系
测试
质量
追溯
R4
集成
Inbox
Outbox
对账
R5
一线 UI
计划
工位
质量追溯
R6
交付证据
部署
恢复
汇报
每个阶段都有退出条件；R5 前冻结非核心 UI，避免再次用页面数量掩盖领域缺口。
Notes: 【30秒】R0 到 R6 / 风险优先
【关键细节】5–6 周是当前代码库救援估算，不代表真实客户项目合同周期
【金句】先清数据库和领域风险，再把 UI 建在正确事实之上

## Slide 17
16 可信度
把“做出来”与“被真实工厂验证”分成五个等级
工业路由器装配 MES · 试点候选方案
17
L0 未验证
有想法或文档
L1 已实现
代码与配置存在
L2 技术验证通过
自动化、SQL Server、浏览器、部署证据
L3 从业者评审通过
工艺/质量/计划专业人员评审
L4 真实现场验证通过
真实工厂、真实数据、真实班次签字
当前目标：先达到 L2；在没有评审纪要和现场签字前，不跨级表述。
Notes: 【30秒】五级可信度 / 当前目标 L2
【关键细节】自动化测试只能证明技术行为，不能替代工艺真实性或现场可用性
【金句】最专业的表述，不是我都做过，而是我知道什么还没有被证明

## Slide 18
17 待澄清与下一步
进入工作坊前，先把会改变方案的十二个问题摆出来
工业路由器装配 MES · 试点候选方案
18
六类关键澄清
01 真实装配路线、返工点与包装责任
02 SN、MAC、证书和标签的分配来源
03 哪些物料按 SN、Lot 或数量追溯
04 测试项目、阈值、设备与原始报告格式
05 ERP 产品、版本、接口与单据类型
06 验收人、试运行周期与签收标准
建议的三步验证
本周：价值流工作坊
确认范围、主路线、异常、责任和现场证据。
随后：样例数据与接口验证
用真实编码、样例报文、错误码和技术账户验证契约。
通过后：蓝图与估算基线
固化 Fit-Gap、责任、UAT、计划、风险和上线门禁。
Notes: 【30秒】六类问题 / 三步验证
【关键细节】主数据、接口账户、单据类型和业务规则必须与接口开发并行盘点
【金句】下一步不是承诺上线，而是把最贵的未知尽早验证

## Slide 19
先用一条可信事实链
证明 MES 试点价值
订单与快照
制造事件与谱系
质量与回执闭环
建议下一步：现场价值流工作坊 + 样例数据/接口验证
高级售前工程师 李文韬
候选方案 0.1
谢谢
Notes: 【30秒】事实链 / 证据边界 / 下一步
【关键细节】结束时不要承诺上线；把讨论落到工作坊参与人、样例数据和接口验证条件
【金句】不急着证明系统很大，先证明每个事实都是真的